## Feuil1
Libelle | Tâche | Estimation (jours) | Date début | Date fin
10 Avril - 10 Avril
Sprint 1
A | Charte du projet | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04
B | Plan de management | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04
C | Planning prévisionnel | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04
D | Tableau Kanban | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04
E | Preparation de l'envirennement | 1 | 2022-10-04 | 2022-10-04
11 Avril - 29 Avril
Sprint 2
A | Charte du projet (Mise ajour) | 2 | 2022-11-04 | 2022-12-04
B | Etude benchmark | 2 | 2022-11-04 | 2022-12-04
C | Planning prévisionnel (Mise ajour) | 1 | 2022-11-04 | 2022-11-04
D | Architecture technique | 1 | 2022-11-04 | 2022-11-04
E | Réalisation des premières fonctionnalités | 18 | 2022-12-04 | 29/4/2022
30 Avril - 20 Mai
Sprint 3
A | Interface IHM | 5 | 30/4/2022 | 2022-04-05
B | Génération base de données | 2 | 30/4/2022 | 2022-01-05
C | Développement des fonctionnalités | 21 | 30/4/2022 | 20/4/2022
D | Test des fonctionnalités | 21 | 30/4/2022 | 20/4/2022
E | Déploiement et Intégration | 21 | 30/4/2022 | 20/4/2022